ГБОУ ДПО НИРО

Управленческий проект

Практика введения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования в условиях ДОО

Выполнил       Попковская О.В.

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №102»

Проверил _____________________________

Нижний Новгород 2023год

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Практика введения и реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования в условиях ДОО |
| --- | --- |
| Проектная группа (исполнители) | Заведующий – Меркушева Е.Ю. Заместитель заведующего- Стручкова Ю.Г. Старший воспитатель- Попковская О.В. Специалисты: музыкальный руководитель Кудрявцева Ю.В. Воспитатели- Шлепнева М.В. Потехина И.В. Члены Совета родителей- Шурыгина Т.Н. Голик А.Е. |
| Основная идея | Разработка эффективных управленческих механизмов и адекватных управленческих решений по организации процесса внедрения ФОП ДО в образовательную практику МБДОУ «Детский сад №102» |
| Цель проекта | Обеспечить организационное, научно-методическое, экспертное сопровождение внедрения и реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями законодательства РФ |
| Задачи проекта | 1.Изучить нормативно-правовую базу, методические рекомендации федерального, регионального и муниципального уровней (предметная область – дошкольное образование). 2. Проанализировать ОП МБДОУ «Детский сад №102», привести нормативно-правовую базу, содержание в соответствие с ФОП ДО. 3.Утвердить основные направления и этапы внедрения ФОП ДО. 4.Составить план-график (дорожную карту) внедрения и реализации ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №102»(тактические шаги на краткосрочный период) 5.Внести изменения, дополнения в Программу развития в контексте законодательных актов; 6.Привести инфраструктуру ДОУ в соответствие с рекомендациями Министерства просвещения РФ; 7. Усовершенствовать условия (ресурсное сопровождение), необходимые для внедрения и реализации ФОП ДО; 8.Трансформировать контент официального сайта в соответствие с законодательством. |
| Ключевые способы (механизмы) реализации проекта (нормативно-организационные, содержательно-методические, информационные) | 1.Организационные: беседы, совещания, проектная деятельность, разработка образовательной программы, круглые столы, поиск партнеров. 2.Нормативные: Изучение нормативно-правовых документов, программ. 3.Научно-методические: Изучение инструктивно-методических документов, изучение литературы, опыта других ДОО, мотивация, анкетирование, мониторинг, практические занятия. 4.Информационные: Анализ ресурсов сети «Интернет», корректировка сайта |
| Перечень значимых продуктов | 1.Дорожная карта проекта; 2.Локальные акты, поддерживающие реализацию проекта; 3.Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами в рамках реализации проекта; 4.Страничка сайта ДОУ, оформленная в соответствии с процессом разработки и внедрения ФОП ДО. 5.Модернизированная ОП ДОУ. График повышения квалификации педагогов . 6.Обновленная РППС ДОУ; 7.Наличие достаточного ресурсного обеспечения реализации ОП ДОУ; 8.Актуализированная Программа развития ДОУ. |
| Социальные партнеры | ГБОУ ДПО НИРО Школа ЧДОУ «Диво» Родители |
| Ожидаемые результаты | Профессиональная готовность административно-управленческих и педагогических кадров к внедрению и реализации ФОП ДО МБДОУ «Детский сад №102» Реализация основных этапов и направлений внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №102» Реализация плана-графика внедрения и реализации ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №102» Наличие ресурсного сопровождения внедрения и реализации ФОП ДО (в соответствии с организационным разделом ФОП ДО) Разработака ОП МБДОУ «Детский сад №102» в соответствие с ФОП ДО. |

1.Информационно-аналитическое обоснование проблемы.

( Дошкольное образование, согласно ФЗ «Об образовании», вошло в состав общего образования и должно стать стандартизированным. Одним из аспектов стандартизации является ФГОС ДО, в соответствие с которым составлялись ОП каждого детского сада на основе примерных общеобразовательных программ, предложенных Минобрнауки

ФОП ДО  также служит задачам стандартизации образования. В связи с выходом нового документа, необходимо произвести модернизацию ОП ДО, т.е. адаптировать ее к требованиям государства для обеспечения единых требований к качеству дошкольного образования.

ФОП так же, как и ФГОС ДО, нужна для того, чтобы переход ребенка в другое ДОУ и с одной образовательной ступени образования на другую проходил безболезненно, с легкой степенью адаптации, независимо от того, получал он общественное или семейное воспитание.

ФОП ДО призвана выработать и реализовать единую линию развития и воспитания детей дошкольного возраста в целостной системе образования, вводит базовый уровень требований к объему, содержанию и результатам работы с детьми во всех детских садах России.

2.Реализация проекта

| № п/п | Ресурсы | Действия | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-организационные: | Изучение законодательных актов, методических рекомендаций федерального, регионального и муниципального уровней в сфере внедрения и реализация ФОП ДО, разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность ДОУ | формирование банка нормативно-правовой и организационно-методической документации по внедрению и реализации ФОП ДО Издание приказа о переходе на ФОП ДО и создание рабочей группы. |
| 2 | Содержательно-методические: | приведение в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО образовательной программы ДОО и локальных актов, регламентирующих ее реализацию мониторинг состояния методической работы в ДОО, определение направлений совершенствования в соответствии с ФОП ДО мониторинг психолого-педагогической компетентности кадров ДОО (управленческих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала), удовлетворение профессиональных (в том числе информационных) потребностей работников ДОО мониторинг состояния инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации ОП ДОО | ОП МБДОУ «Детский сад №102» соответствует ФОП ДО. РППС соответствует рекомендациям Минпросвещения РФ. Актулизированные локальные акты МБДОУ «Детский сад №102». Профессионально- компетентные управленческие , педагогические и учебно-вспомогательные кадры. договоры о сотрудничестве с социальными партнерами. |
| 3 | Информационные: | организация информационного пространства распространение лучших образцов деятельности педагогов в профессиональном сообществе | официальные сайты, группы в социальных сетях, профессиональных сообществах публикации, статьи, мастер-классы, семинары. |
| 4 | Материально-технические: | Приобретение учебно-методических, игровых материалов, оборудования оснащение ДОО оргтехническими средствами(компьютеры, ноутбуки, МФУ и т.п.) | · наличие учебно-методических, игровых материалов и оборудования. наличие оргтехники и плана их пополнения |

- Этапы и сроки реализации проекта

Первый этап – аналитико-информационный

Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО

Создание рабочей группы

Подготовка и проведение педагогического совета и  совещаний при заведующим по проблеме

Второй этап - внедренческий

Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО по всем условиям в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

Реализация 1 этапа

Подготовка и проведение педагогического совета и создание рабочей группы

для разработки плана-графика на переходный период введения ФОП ДО

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОО по нормативно-организационному, информационному, научно-методическому, экспертному сопровождению | Январь 2023 |
| 2. | Формирование пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с ФОП ДО администрацией ДОО | Январь-февраль 2023 |
| 3. | Изучение и анализ нормативно-правовых актов педагогическими работниками ДОО | Январь-февраль 2023 |
| 4. | Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических работников ДОО по вопросам перехода на реализацию ФОП. | Март-май 2023 |
| 5. | Обеспечение участия членов рабочей группы (экспертов) в конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО | Март-май 2023 |
| 6. | Составление и утверждение плана действий на переходный период внедрения ФОП ДО | Январь 2023 |

Реализация 2 этапа

Определение условий введения ФОП ДО

| №№ п/п | Общие установочные мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация обсуждения нормативных документов | Январь-март 2023 |
| 2. | Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО | Январь-февраль 2023 |
| 3. | Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОО в соответствие с законодательством и в контексте введения ФОП ДО | Март-июль 2023 |
| 4. | Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ОП ДОО | Март 2023 |
| 5. | Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОО | Февраль 2023 |
| 6. | Составление и утверждение плана – графика мероприятий переходного периода к реализации ФОП ДО. | Январь 2023 |

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания | Январь-февраль 2023 |
| 2. | Закупка методических, дидактических, игровых материалов и оборудования для реализации ФОП | Май-август 2023 |
| 3. | Приведение в соответствие с ФОП ДО должностных инструкций работников ДОО | Март-июль 2023 |

Информационное обеспечение введения ФОП ДО

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Размещение информации на официальном сайте ДОО о введении ФОП ДО | Январь 2023 |
| 2. | Внесение информации о мероприятиях по введению ФОП ДО в отчет по результатам самообследования и другие документы. | Январь-май 2023 |
| 3. | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет | Февраль-август 2023 |

Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО. | Март-май 2023 |
| 2. | Обеспечение информационной базы данных и библиотечного фонда как центра информатизации педагогов ДОО. | Февраль-апрель 2023 |

Материально-техническое обеспечение

| №№ п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры ДОО | Март –апрель 2023 |
| 2. | Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте требований ФОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре | Март –апрель 2023 |
| 3. | Создание новых компонентов РППС с учетом ФОП ДО | Май-август 2023 |

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВВЕДЕНИЯ ФОП ДО

| №№ п/п | Мероприятия | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия |
| 1. | Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | Январь 2023 | Заведующий | Продуктивная деятельность рабочей группы | Приказ по ДОО о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО. Положение о рабочей группе МБДОУ «Детский сад №102» по приведению ОП в соответствие с ФОП ДО |
| 2. | Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО | Январь 2023 | Заведующий, рабочая группа | Реализованная в полном объеме дорожная карта | Система мероприятий, план-график действий Приказ по ДОО об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО |
| 3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО | Февраль 2023 | Старший воспитатель | Аналитические данные | Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета |
| 4. | Внесение изменений в годовой план ДОО | Февраль 2023 | Старший воспитатель | Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО | План-график Годовой план с изменениями и дополнениями Приказ по ДОО об утверждении годового плана |
| 5. | Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП ДО на педагогических советах и совещаниях при заведующем | Февраль- апрель 2023 | Заведующий | Управленческие решения | Выписки из протоколов Локальные акты |
| 6. | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО) | Февраль-март 2023 | Заведующий | Управленческие решения | Аналитические материалы Локальные акты |
| 7. | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | Заведующий | Управленческие решения | Приказ об отмене ОП МБДОУ «Детский сад №102» и о полном переходе на ФОП ДО. |
| 8. | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП ДО | По мере необходимости 2023 | Заведующий | Управленческие решения | Локальные акты |
| 9 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023 | Август 2023 | Старший воспитатель | Аналитические данные | Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО. Выписка из протокола педагогического совета. |
| 10 | Разработка и утверждение ОП и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО | Апрель - август 2023 | заведующий, рабочая группа | ОП ДОУ, рабочие программы педагогов | Приказ о введении ОП ДО в соответствие с ФОП ДО. |
| Кадровые условия |
| 1. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО | Март-май 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Профессиональная компетентность руководящих и педагогических работников | План повышения квалификации, локальные акты удостоверения, |
| 2. | Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики | Февраль–май 2024 | Заведующий, старший воспитатель | Управленческие решения | Аналитические материалы, выписки из протоколов локальные акты |
| 3. | Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности | Февраль-декабрь 2023г. | Старший воспитатель | Управленческие решения | Аналитические материалы Методические рекомендации |
| 4. | Организация участия педагогических работников в педагогических советах | Февраль-август 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Управленческие решения | Выписки из протоколов, методические рекомендации |
| 5. | Участие коллектива ДОО в конференциях и семинарах по проблеме на разных уровнях образования | Февраль-декабрь 2023г. | Заведующий, старший воспитатель | Управленческие решения | Перечень мероприятий, сертификаты |
| 6. | Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов | По мере необходимости 2023 | Старший воспитатель | Управленческие решения | Методические рекомендации Пакет методических материалов |
| Материально-технические условия |
| 1. | Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОО | Апрель-август 2023 | Заведующий | Оснащенность оборудованием с учетом требований ФОП ДО | Перечень Локальные акты |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОО реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации | Апрель-июль 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Материально-технические условия для реализации ФОП ДО | Перечень Локальные акты |
| 3. | Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО | Апрель-июль 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Перечень Локальные акты |
| 4. | Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных | Февраль-август 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов | Отчетные данные |
| РППС |
| 1. | Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО | Март-апрель 2023 | Старший воспитатель | Результаты мониторинга | Аналитическая справка Инструментарий |
| 2. | Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО | Апрель-июль 2023 | Старший воспитатель | Наличие центров | Перечень центров Фотогалерея |
| 3. | Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой | Апрель-июль 2023 | Заведующий, Старший воспитатель | Наличие новых компонентов РППС | Перечень центров, фотогалерея |
| Информационно-методические условия |
|  | Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО | Январь-февраль 2023 | Заведующий, рабочая группа | Результаты диагностики | Инструментарий мониторинга Аналитические материалы |
| 2. | Размещение на официальном сайте ДОО информации о внедрении ФОП ДО | Февраль 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Контент | Локальные акты |
| 3. | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) | Февраль-апрель 2023 | Старший воспитатель, педагоги | Аналитические данные | Отчетные материалы |
| 4. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДОО | Август 2023 | Заведующий, старший воспитатель | Аналитические данные | Отчетные материалы, локальные акты |

4. Критерии и показатели результативности управленческого проекта

| Критерии | Индикаторы и показатели | Ожидаемое значение индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- |
| Кадровые ресурсы | Обеспеченность педагогическими работниками, повышение квалификации педагогов по вопросам внедрения и реализации ФОП ДО. | 100% |
| Учебно-методические ресурсы | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО. Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО. ОП МБДОУ «Детский сад №102», программа развития и рабочие программы педагогов в соответствие с ФОП ДО. | 100% |
| Материально-технические ресурсы. | РППС, центры развития ребенка, с учетом задач и содержания ФОП ДО. | 100% |
| Информационные ресурсы | Сайт МБДОУ «Детский сад №102» в соответствие с действующим законодательством. Информация о введении и реализации ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №102» | 100 % |